## Sheet1
Activity | Duration | Resources | Predecessors | Resources per unit cost | crash duration | crash cost | deadline | Cost per Unit of resource0 | Cost per Unit of resource1 | Cost per Unit of resource2 | Cost per Unit of resource3 | Cost per Unit of resource4
A | 6 | resource0:0 | none | 30 | 3 | 50 |  | 0 | 50 | 30 | 40 | 60
B | 1 | resource1:1 | A | 20 | 1 | 69 |  | 0 | 50 | 30 | 40 | 60
C | 1 | resource0:0 | B | 0 | 1 | 31 |  | 0 | 50 | 30 | 40 | 60
D | 3 | resource0:0 | A | 0 | 2 | 60 |  | 0 | 50 | 30 | 40 | 60
E | 2 | resource2:2 | C, D | 10 | 1 | 45 |  | 0 | 50 | 30 | 40 | 60
F | 3 | resource1:1 | A | 80 | 2 | 70 |  | 0 | 50 | 30 | 40 | 60
G | 8 | resource1:1 | E,F | 60 | 5 | 25 |  | 0 | 50 | 30 | 40 | 60
H | 6 | resource2:2 | A | 10 | 4 | 40 |  | 0 | 50 | 30 | 40 | 60
K | 2 | resource2:2 | G,H | 70 | 1 | 53 |  | 0 | 50 | 30 | 40 | 60
L | 1 | resource0:0 | K | 0 | 1 | 60 |  | 0 | 50 | 30 | 40 | 60